## Plantilla de matriz requisitos
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Codigo Proyecto:
Nombre: StockMaster
Identificación | Sub identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Objetivo del proyecto | Entregables (EDT) | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Estrategia y escenarios de pruebas | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
RF07 | Gestión de proveedores y órdenes de compra | El sistema permitirá registrar proveedores y generar órdenes de compra para mantener el abastecimiento de productos. | 0 | Aprobado | 2025-10-27 | El sistema registra proveedores y genera órdenes de compra sin errores. | Media | Optimizar control de abastecimiento e inventario. | Automatizar la gestión de proveedores y órdenes de compra. | Módulo de proveedores y compras | Diseño de formulario de registro y control de órdenes | Implementación CRUD y lógica de compra | Pruebas funcionales de registro y orden de compra | Administrador | Alta
RF08 | Gestión de inventario | Actualización automática del inventario tras cada venta, con alertas por stock mínimo. | 0 | Aprobado | 2025-10-27 | Inventario se actualiza automáticamente después de cada transacción. | Alta | Controlar el stock en tiempo real y evitar faltantes. | Mantener actualizada la información de existencias. | Módulo de inventario | Interfaz de control de stock | Funcionalidad de actualización automática | Pruebas unitarias y de estrés sobre inventario | Administrador | Alta
RF09 | Gestión de ventas | Permite registrar ventas, procesar pagos y generar comprobantes de compra. | 0 | Aprobado | 2025-10-27 | El sistema registra ventas y genera comprobantes correctamente. | Alta | Agilizar el proceso de venta y control de caja. | Registrar y procesar ventas de manera eficiente. | Módulo de ventas POS | Diseño del flujo de venta | Desarrollo de interfaz POS | Pruebas de transacción y flujo de caja | Administrador / Cajero | Alta
RF10 | Facturación | Genera facturas físicas y electrónicas conforme a la DIAN. | 0 | Aprobado | 2025-10-27 | Facturas generadas cumplen formato y se almacenan correctamente. | Alta | Cumplimiento normativo y trazabilidad de ventas. | Generar facturas válidas electrónicamente. | Módulo de facturación | Diseño de plantilla de factura | Implementación de facturación electrónica | Pruebas de integración con DIAN | Cajero / Administrador | Alta
RF11 | Gestión de usuarios | Permite crear, editar y eliminar usuarios con diferentes roles. | 0 | Aprobado | 2025-10-27 | Roles y permisos se aplican correctamente. | Media | Controlar accesos y responsabilidades del personal. | Administrar usuarios y roles del sistema. | Módulo de usuarios | Interfaz de gestión de roles | CRUD de usuarios y roles | Pruebas de permisos y autenticación | Administrador | Alta
RF12 | Reportes y consultas | Genera reportes de ventas, inventario y proveedores. | 0 | Aprobado | 2025-10-27 | Reportes generados en tiempo y formato correcto. | Media | Facilitar la toma de decisiones basada en datos. | Generar informes periódicos de ventas y stock. | Módulo de reportes | Diseño de vistas y filtros | Consultas SQL optimizadas | Pruebas de generación y exportación de reportes | Administrador | Media
RF13 | Devoluciones | Permite registrar devoluciones totales o parciales. | 0 | Aprobado | 2025-10-27 | Devoluciones registradas actualizan inventario correctamente. | Media | Asegurar exactitud de inventario ante devoluciones. | Gestionar retornos y ajustes automáticos. | Módulo de ventas / inventario | Interfaz de devolución | Lógica de ajuste de stock | Pruebas de flujo de devolución | Administrador / Cajero | Media
RF14 | Login (inicio de sesión) | Control de acceso mediante usuario y contraseña. | 0 | Aprobado | 2025-10-27 | Usuarios se autentican correctamente y roles se aplican. | Media | Garantizar seguridad y privacidad de la información. | Controlar el acceso seguro al sistema. | Módulo de autenticación | Diseño de pantalla de login | Validación de credenciales | Pruebas de inicio de sesión y bloqueo | Cajero / Administrador | Alta
RF15 | Registro de usuarios | Permite registrar usuarios con roles diferenciados. | 0 | Aprobado | 2025-10-27 | Registro de usuarios con roles sin duplicidades. | Media | Gestionar el acceso inicial al sistema. | Facilitar creación de cuentas seguras. | Módulo de usuarios | Diseño de formulario de registro | Lógica de roles y validación de datos | Pruebas de registro y roles | Administrador | Alta
RNF01 | Rendimiento | El sistema procesa transacciones en menos de 2 segundos, soporta 50 usuarios concurrentes y genera reportes diarios en un tiempo no mayor a 5 segundos. | 0 | Aprobado | 2025-10-27 | Tiempo de respuesta dentro de parámetros establecidos. | Alta | Optimizar eficiencia operativa del sistema. | Garantizar desempeño óptimo bajo carga. | Configuración de servidor y base de datos | Arquitectura escalable | Optimización de consultas y backend | Pruebas de carga y estrés | Administrador | Alta
RNF02 | Usabilidad | Interfaz intuitiva, ágil y responsive. | 0 | Aprobado | 2025-10-27 | Usuarios completan ventas en menos de 5 pasos. | Media | Mejorar experiencia del usuario. | Asegurar facilidad de uso del sistema. | Manual de usuario / GUI | Diseño UX/UI | Frontend amigable | Pruebas de usabilidad y retroalimentación | Cajero / Administrador | Alta
RNF03 | Seguridad | Cifrado de datos, control de accesos y uso de HTTPS. | 0 | Aprobado | 2025-10-27 | Datos y accesos protegidos contra inyección SQL y ataques. | Alta | Proteger la información del negocio y clientes. | Garantizar la seguridad del sistema. | Políticas de seguridad / Logs | Diseño de autenticación segura | Implementación de cifrado y control de roles | Pruebas de penetración y autenticación | Administrador | Alta
RNF04 | Desempeño | Mantiene estabilidad aun con alta demanda. | 0 | Aprobado | 2025-10-27 | Sistema mantiene disponibilidad en uso intensivo. | Alta | Evitar caídas del sistema en horarios críticos. | Asegurar continuidad operativa. | Manual técnico / configuración | Arquitectura distribuida | Ajuste de rendimiento | Pruebas de estabilidad | Administrador | Alta
RNF05 | Mantenibilidad | Código documentado y con estructura clara. | 0 | Aprobado | 2025-10-27 | Nuevas funciones integradas sin errores previos. | Media | Facilitar actualizaciones y soporte técnico. | Permitir mantenimiento eficiente. | Manual técnico actualizado | Arquitectura modular | Documentación y comentarios de código | Pruebas de regresión | Administrador | Media
RNF06 | Portabilidad | Compatible con navegadores modernos y SO multiplataforma. | 0 | Aprobado | 2025-10-27 | Sistema funciona correctamente en Chrome, Edge y Firefox. | Media | Ampliar acceso a distintos entornos. | Asegurar uso del sistema desde cualquier dispositivo. | Manual de instalación | Diseño adaptable | Implementación multiplataforma | Pruebas en navegadores | Administrador | Media

## Instrucciones
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Identificación | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
Sub identificación | Sub código de identificación que puede utilizarse para definir requisitos detallados y asociarlos a un requisito padre. De esta forma se define la trazabilidad entre requisitos de alto nivel con requisitos más detallados. Puede definirse según el número de requisito padre, por ejemplo para el caso de 001 podría definirse el requisito 1.1 y 1.2. Pueden también definirse niveles adicionales de detalle de requisito, por ejemplo el requisito 1.1.1 y 1.1.2 estarían asociados a 1.1.
Descripción del requisito | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
Versión | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas.
Estado actual | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.
Última fecha estado registrado | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.
Criterios de aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.
Nivel de complejidad | Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, por ejemplo baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador.
Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Vínculo del requisito con la estrategia de la organización, listando necesidades específicas que tenga el área de negocio, objetivos de la planificación estratégica que busca lograr u oportunidades de negocio o del mercado.
Objetivo del proyecto | Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos e su alcance.
Entregables (EDT) | Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT.
Diseño del producto | Implicaciones que tiene el requisito desde el punto de vista del diseño del producto. Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los componentes necesarios para poder satisfacer el requerimiento.
Desarrollo del producto | Implicaciones del requisito en el desarrollo del producto. Describe como los procedimientos de trabajo, metodología o estándares usados incorporan el requisito. Esto aplica principalmente para requisitos que definen la forma de trabajar, estándares a cumplir, entre otros.
Estrategia y escenarios de pruebas | Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de aceptación.
Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es especificado en el registro de interesados del proyecto.
Nivel de prioridad | Según la evaluación de la importancia del requisito para el logro de los objetivos del proyecto, se asigna un nivel de prioridad. Este nivel también puede depender del grado de influencia del interesado y estrategias que se estén empleando para gestionar la participación de los interesados.